## Tabelle1
Fr | time axis 2023-05-12 to 2024-06-07
- | bar: 2023-05-12 to 2024-06-07
Mo | time axis 2023-05-08 to 2024-06-03
KW | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2023-09-18: 15.9. Einreichung; 2023-11-27: 24.+25.11. Tag d.o.Tür; 2024-01-15: 12.1. 1. Präsentation, Abstract; 2024-03-11: 8.3. Abgabe Doku V1; 2024-04-29: 23.4. 2. Präsentation
2 | 2023-09-18: 15.9. Kick-Off; 2024-01-29: 27.1. Tag d.o.Tür; 2024-04-01: 2.4. Abgabe DA; 2024-05-27: 22.5. Video
3 | 2024-04-15: 8.4. binden
4 | 2023-09-04: Sommerferien; 2023-11-06: Herbstferien; 2024-01-08: Weihnachtsferien; 2024-02-12: Semesterferien; 2024-04-01: Osterferien
5
6 | 2023-05-08: Bieder: Hardware
7
8 | 2023-05-15: Anforderungen besprechen + Ideen sammeln
9 | 2023-05-22: Suchen der Bauteile, Rahmen, Motoren und Batterien
10 | 2023-06-12: Funktionsweise einer Drohnen Hardware recherchieren und verstehen
11 | 2023-06-26: Schaltpläne der Mikrocontroller Platine entwickeln
12 | 2023-07-10: Ferien
13 | 2023-08-14: Mikrocontroller Platine entwickeln
14 | 2023-08-21: Schaltpläne der Sensorplatine entwickeln
15 | 2023-09-04: Matura lernen
16 | 2023-09-11: Fertige Platinen bestellen
17 | 2023-09-18: Bauteile bestellen + Kickoff Präsentation fertigstellen
18 | 2023-09-25: Ersten Platinen Prototypen bestücken + testen
19 | 2023-10-02: Mikrocontroller Modul flashen bzw. programmieren
20 | 2023-10-09: Bauteile + Ladegerät bestellen
21 | 2023-11-13: Sensorplatine Fehlerbehebung
22 | 2023-12-04: Motoren-Test
23 | 2023-12-18: Motoren-Test Fehlerbehebung
24 | 2023-12-25: Erste Flugtests
25 | 2024-01-08: Hardware + Flug Verbesserungen
26 | 2024-01-15: Präsentation
27 | 2024-01-29: Hardware + Flug Verbesserungen
28 | 2024-03-11: Doku schreiben
29 | 2024-04-01: Abgabe vorbereiten
30 | 2024-04-15: Buch binden
31 | 2024-04-29: 2. Präsentation
32 | 2024-05-27: Video drehen + schneiden
33
34 | 2023-05-08: Lendl: Software Embedded
35
Anforderungen besprechen
dev-board: paralleler Receiver auslesen + verarbeiten
Einlesen in HAL Library
Aufsetzen der Entwicklungsumgebung
dev-board: MPU9250 auslesen mit SPI + testen
dev-board: MPU9250 auslesen mit I2C+DMA + testen
dev-board: DS2438 programm entwickeln
dev-board: serieller Receiver auslesen + testen
dev-board: MPU9250 komplimentär Filter anwenden + testen
dev-board: serieller Receiver verarbeiten + PWM Ausgang für ESC
Fernbedienung Funktionalität testen + mehr Funktionen einbauen
µC-Platine Programmtests
Dokumentation erstellen
10.11. Sponsorbesuch
Motoren-Tests
Motoren-Fehlerbehebung
Flugtests
Drohnentests
Dokumentation
Hinterberger: Visualisierungs-App
Anforderungen besprechen
Flutter Basics Lernen
Testprogramme in Flutter schreiben
Backend (Firebase) aufsetzten
Grundsätzlichen Programmflow umsetzen
Email + Passwortregistrierung mit FirebaseAuth
Umsetzung eines Sidedrawers zur Darstellung weiterer Optionen
Einlesen + Aufsetzen von Syncfusion Flutter zur Visualisierung zukünftiger Flugdaten
Erstellung des Einstellungsmenu
Erstellung der UserProfile-Seite
Google Login und Verbesserung des App Flows
Echtzeitvisualisierung von Daten mittels Realtime Database
Überlegung zur Videoübertragung der Drohne + UI-Design
Erstellung des Video Overlays
Realisierung der Videoübertragung mittels RTMP
App Credits und Einstellungen hinzufügen
Speichern von Clips und Vorherigen Flügen
Fertige Design erstellen
Testen und Error Handling
Dokumentation
Heinicke: Datatransmission & 3D-Design
|  | Bauteilkonfiguration erstellen | [21 empty] | dritte Version Stützen designen
|  |  | Blockschaltbild erstellen | [21 empty] | Vorversion Code Daten senden und empfangen
|  |  |  | Informieren über FM-Videoübertragung | [21 empty] | Datenübertragung weitere Tests
[6 empty] | Bestellliste erstellen | [20 empty] | Rotorschutz V3
[9 empty] | auf Bestellung warten | [18 empty] | Altium-Simulationen zu FSK/ASK-Modulation
[8 empty] | Makerspace einführung | [19 empty] | 10.11. Sponsorbesuch
[8 empty] | Fusion 360 einlesen, Testprogramm erstellen | [20 empty] | Platinencase designen
[10 empty] | erste Version Rotorschutz erstellen | [18 empty] | Platinencase drucken
[11 empty] | zweite Version Rotorschutz erstellen | [18 empty] | Drohne mit 3D-Teilen zusammenbauen
[12 empty] | Rotorschutz V2 3D-drucken | [19 empty] | Data send + receive code fertigstellen und testen
[16 empty] | Videoübertragung Testschaltung | [17 empty] | pause |  |  | ASK-Modulationsschaltung bauen und testen
[16 empty] | Videoreceiver bestellen | [21 empty] | Fehlerbehebung
[17 empty] | Receiver liefern | [14 empty] | option |  | pause |  | option |  | FSK-Modulationsschaltung bauen und testen
[18 empty] | Videoreceiver testen | [18 empty] | Präsentation vorbereiten
[19 empty] | erste Version Stützen designen | [21 empty] | Bildübertragung fertigstellen
[19 empty] | zweite Version Stützen designen | [28 empty] | Doku
[20 empty] | RTMP Übertragung testen | [27 empty] | Abgabe fertigstellen
Kickoff vorbereiten
Platinen löten
Testcode für Datenübertragung schreiben