## Begleitprotokoll
Name: |  |  | Maximilian Lendl
Summe: |  |  |  | 115.7 | 233.2667 | 348.9667
Datum: | KW | Zeit |  | h Schule: | h Freizeit: | h Gesamt: | Tätigkeit
|  | von | bis
2023-05-10 | 19 | 13:10 | 16:35 | 3.42 | -0.0033333 | 3.4167 | Einlesen in HAL-Library
2023-05-17 | 20 | 13:10 | 16:35 | 3.42 | -0.0033333 | 3.4167 | Auslesung der Daten von 8 Channel Receiver
2023-05-23 | 21 | 19:20 | 20:30 | 0 | 1.1667 | 1.1667 | Auslesung der Daten von 8 Channel Receiver
2023-05-24 | 21 | 13:10 | 16:35 | 3.42 | -0.0033333 | 3.4167 | Auslesung der Daten von 8 Channel Receiver
2023-05-31 | 22 | 13:10 | 16:35 | 3.42 | -0.0033333 | 3.4167 | Auslesung der Daten von 8 Channel Receiver + Einlesung in PWM Generation mit HAL library
2023-06-14 | 24 | 14:30 | 15:00 | 0.5 | 0 | 0.5 | Einlesen in MPU9250-Ansteuerung mit SPI
2023-06-14 | 24 | 15:15 | 16:15 | 1 | 0 | 1 | Einlesen in Mikrokontroller Programmierung Initialisierung
2023-06-16 | 24 | 17:02 | 20:30 | 3.47 | -0.0033333 | 3.4667 | Einrichten der Entwicklungsumgebung: µVision und STM32CubeMX mit HAL
2023-06-17 | 24 | 10:08 | 10:51 | 0 | 0.71667 | 0.71667 | Kommunikation mit MPU9250 mit SPI: Schaltung + simple Kommunikation
2023-06-21 | 25 | 13:21 | 14:50 | 1.48 | 0.0033333 | 1.4833 | MPU9250 initialisieren mit SPI
2023-06-26 | 26 | 8:00 | 10:00 | 2 | 0 | 2 | MPU9250 Magnetometer Ansteuerung mit SPI
2023-06-26 | 26 | 15:24 | 16:18 | 0 | 0.9 | 0.9 | MPU9250 Magnetometer Ansteuerung mit SPI
2023-06-27 | 26 | 8:00 | 13:00 | 5 | 0 | 5 | MPU9250 Initialisierung mit SPI + Werte auslesen
2023-07-04 | 27 | 14:59 | 16:11 | 0 | 1.2 | 1.2 | MPU9250 Initialisierung mit I2C
2023-07-05 | 27 | 14:54 | 15:38 | 0 | 0.73333 | 0.73333 | MPU9250 Initialisierung mit I2C + Werte mit DMA auslesen
2023-07-11 | 28 | 10:58 | 12:20 | 0 | 1.3667 | 1.3667 | DS2438 Reset Pulse generierung + OneWire Setup
2023-07-11 | 28 | 14:19 | 15:45 | 0 | 1.4333 | 1.4333 | DS2438 Read Data
2023-07-18 | 29 | 15:06 | 15:44 | 0 | 0.63333 | 0.63333 | DS2438 Strom Werte auslesen
2023-07-19 | 29 | 19:46 | 20:17 | 0 | 0.51667 | 0.51667 | DS2438 Spannung, Temperatur und Ladung auslesen
2023-07-24 | 30 | 11:57 | 13:07 | 0 | 1.1667 | 1.1667 | Einlesen in S.Bus Protokoll
2023-07-25 | 30 | 9:35 | 10:16 | 0 | 0.68333 | 0.68333 | S.Bus mit Logikianalysator auslesen
2023-07-25 | 30 | 13:26 | 14:16 | 0 | 0.83333 | 0.83333 | UART Rx DMA eingelesen
2023-07-26 | 30 | 9:55 | 11:14 | 0 | 1.3167 | 1.3167 | Unterschied zwischen i.Bus und s.Bus eingelesen
2023-07-29 | 30 | 15:40 | 16:42 | 0 | 1.0333 | 1.0333 | I.Bus decoding
2023-07-30 | 30 | 11:21 | 12:06 | 0 | 0.75 | 0.75 | I.Bus decoding
2023-07-30 | 30 | 12:49 | 13:29 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | I.Bus calibration + Error Handler for Sensor Errors
2023-08-03 | 31 | 14:35 | 16:01 | 0 | 1.4333 | 1.4333 | S.Bus implementation
2023-08-07 | 32 | 10:00 | 11:11 | 0 | 1.1833 | 1.1833 | S.Bus decoding
2023-08-07 | 32 | 20:13 | 21:06 | 0 | 0.88333 | 0.88333 | Besprechung über Hardwarekonfiguration
2023-08-08 | 32 | 15:41 | 19:01 | 0 | 3.3333 | 3.3333 | MPU9250 I2C Kommunikation mit DMA
2023-08-09 | 32 | 13:18 | 14:25 | 0 | 1.1167 | 1.1167 | MPU9250 complimentary filter testing
2023-08-10 | 32 | 15:51 | 16:24 | 0 | 0.55 | 0.55 | MPU9250 complimentary filter besser (mit Timer2)
2023-08-19 | 33 | 21:00 | 23:00 | 0 | 2 | 2 | Teambesprechung über Jetztstand, Zukunftspläne, Budgetkalkulation und Bestellungen
2023-08-21 | 34 | 14:29 | 16:06 | 0 | 1.6167 | 1.6167 | Hardware-Schaltungen-, Printplatten-Design-Besprechung
2023-08-24 | 34 | 21:50 | 23:00 | 0 | 1.1667 | 1.1667 | Timer PWM output für ESC, init + duty cycle testing
2023-08-26 | 34 | 13:35 | 15:11 | 0 | 1.6 | 1.6 | PWM output safemode, throttle control
2023-08-26 | 34 | 16:12 | 17:43 | 0 | 1.5167 | 1.5167 | PWM pitch control
2023-08-26 | 34 | 19:21 | 20:20 | 0 | 0.98333 | 0.98333 | PWM roll control
2023-08-27 | 34 | 16:17 | 18:30 | 0 | 2.2167 | 2.2167 | PWM throttle, pitch, roll and yaw control
2023-08-30 | 35 | 18:32 | 21:31 | 0 | 2.9833 | 2.9833 | Receiver / PWM, MPU9250 testing
2023-09-02 | 35 | 11:35 | 12:49 | 0 | 1.2333 | 1.2333 | Programm optimisierung, bedienungsfreundlicherer code
2023-09-07 | 36 | 16:13 | 20:08 | 0 | 3.9167 | 3.9167 | Ibus ppm signal aulesen für Verbindungskontrolle der Fernbedinung
2023-09-08 | 36 | 7:45 | 13:10 | 4.58 | 0.83667 | 5.4167 | IBUS failsafe testen, PWM Steuerung testen, Arbeitsaufteilung besprechen
2023-09-10 | 36 | 14:28 | 16:42 | 0 | 2.2333 | 2.2333 | Kick Off Präsentation vorbereitung
2023-09-11 | 37 | 9:30 | 10:35 | 0 | 1.0833 | 1.0833 | Kick Off Präsentation vorbereitung
2023-09-12 | 37 | 20:48 | 22:24 | 0 | 1.6 | 1.6 | Kick Off Präsentation PowerPoint Erstellung
2023-09-13 | 37 | 14:46 | 16:41 | 0 | 1.9167 | 1.9167 | Programm testen / Fehlerbehebung
2023-09-13 | 37 | 17:30 | 18:45 | 0 | 1.25 | 1.25 | Programmverbesserungen (Kommentare, Übersichtlichkeit)
2023-09-15 | 37 | 11:25 | 13:10 | 1.75 | 0 | 1.75 | Zukunftspläne besprechen / Datenbank Antrag aufsetzen / Sensordaten senden besprechen
2023-09-16 | 37 | 14:27 | 17:04 | 0 | 2.6167 | 2.6167 | Fernsteuerung Einstellungen ausprobieren, 3-wege-Schalter ausprobieren
2023-09-18 | 38 | 14:30 | 15:58 | 0 | 1.4667 | 1.4667 | 3-Wege-Schalter Implemetierung, Ferbedinung Einstellungen Erklärung geschrieben
2023-09-18 | 38 | 21:21 | 22:05 | 0 | 0.73333 | 0.73333 | Neuer Programmaufbau entworfen
2023-09-20 | 38 | 14:28 | 16:23 | 0 | 1.9167 | 1.9167 | neuer Programmaufbau ausprogrammiert
2023-09-21 | 38 | 8:40 | 9:45 | 0 | 1.0833 | 1.0833 | Motor test implementiert
2023-09-22 | 38 | 7:50 | 13:10 | 4.49 | 0.84333 | 5.3333 | IBUS failsafe testen, Platinen bestücken, Programmoptimierungen
2023-09-27 | 39 | 8:40 | 9:45 | 0 | 1.0833 | 1.0833 | DS4238 and Receiver Programm Optimisatoinen
2023-09-29 | 39 | 7:50 | 13:10 | 4.5 | 0.83333 | 5.3333 | µC-Platine test, ESC test, test programme entwickelt, IBUS signal lost test
2023-10-01 | 39 | 20:00 | 21:00 | 0 | 1 | 1 | DA Besprechung Platinentest
2023-10-02 | 40 | 8:30 | 10:35 | 0 | 2.0833 | 2.0833 | Flussdiagramm Erstellung
2023-10-02 | 40 | 15:51 | 18:18 | 0 | 2.45 | 2.45 | Flussdiagramm Erstellung
2023-10-03 | 40 | 11:35 | 12:20 | 0 | 0.75 | 0.75 | Flussdiagramm Erstellung
2023-10-06 | 40 | 7:50 | 13:10 | 4.5 | 0.83333 | 5.3333 | Fehlerbehebung, uC-Platine testen
2023-10-06 | 40 | 16:15 | 17:45 | 0 | 1.5 | 1.5 | Besprechung Zukunftspläne, Bestellungen, Geld-Management
2023-10-09 | 41 | 18:40 | 20:20 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | Lastenheft erstellen
2023-10-13 | 41 | 7:50 | 13:10 | 4.5 | 0.83333 | 5.3333 | IBUS Fehlerkorrektur, M7 Platine testen, Sponsorbesprechung
2023-10-14 | 41 | 14:10 | 18:03 | 0 | 3.8833 | 3.8833 | Versuch Fehler zu lösen
2023-10-18 | 42 | 10:00 | 13:30 | 0 | 3.5 | 3.5 | I.Bus falsche daten fix, S.Bus konfiguration testen
2023-10-20 | 42 | 7:50 | 13:10 | 4.5 | 0.83333 | 5.3333 | S.Bus & I.Bus Empfangstest + Fehlerbehebung
2023-11-06 | 45 | 11:30 | 12:20 | 0 | 0.83333 | 0.83333 | Programmstruktur design + Flussdiagramm Erstellung
2023-11-10 | 45 | 15:28 | 18:20 | 0 | 2.8667 | 2.8667 | Sponsor Gespräch + Batterie Beschaffung
2023-11-13 | 46 | 17:00 | 19:00 | 0 | 2 | 2 | Projektplan Erstellung + Zukunfspläne besprechen
2023-11-15 | 46 | 13:20 | 14:45 | 0 | 1.4167 | 1.4167 | Einlesen in neuen IMU (LSM6DSO, LIS2MDL, LPS22HH)
2023-11-15 | 46 | 16:00 | 19:00 | 0 | 3 | 3 | neuer IMU einlesen + Lagewinkel visualisierung mit vpyhton einlesen
2023-11-16 | 46 | 17:30 | 19:30 | 0 | 2 | 2 | Lagewinkel visualisierung mit vpyhton einlesen + Entwicklungsumgebung einrichten
2023-11-16 | 46 | 20:00 | 22:00 | 0 | 2 | 2 | Visualisierungsgrundlagen Programm
2023-11-17 | 46 | 7:50 | 13:10 | 4.5 | 0.83333 | 5.3333 | DS2438 test, Motor test
2023-11-17 | 46 | 19:30 | 21:30 | 0 | 2 | 2 | DS2438 Fehlerbehebung
2023-11-18 | 46 | 10:20 | 12:13 | 0 | 1.8833 | 1.8833 | Einlesen in X-Cube MEMS1
2023-11-19 | 46 | 10:15 | 10:54 | 0 | 0.65 | 0.65 | Testen
2023-11-20 | 47 | 18:20 | 21:45 | 0 | 3.4167 | 3.4167 | MPU9250 Daten Visualierung
2023-11-21 | 47 | 19:00 | 22:00 | 0 | 3 | 3 | MPU9250 Magnetometer Kommunikation Test + Tag der offenen Tür Programm fertig gestellt
2023-11-24 | 47 | 7:50 | 13:10 | 4.5 | 0.83333 | 5.3333 | Motorentest, Vorbereitungen Tag der offenen Tür
2023-11-30 | 48 | 18:00 | 20:00 | 0 | 2 | 2 | Einlesen in Motorenansteuerung
2023-12-01 | 48 | 7:50 | 13:20 | 4.5 | 1 | 5.5 | Dshot Protokoll ausprogrammiert
2023-12-01 | 48 | 16:30 | 19:00 | 0 | 2.5 | 2.5 | Dshot auf 4 Kanäle debuggen
2023-12-03 | 48 | 15:00 | 18:00 | 0 | 3 | 3 | Dshot auf alle 4 Kanäle
2023-12-07 | 49 | 15:00 | 18:00 | 0 | 3 | 3 | IMU 10DOF connection test
2023-12-08 | 49 | 15:00 | 16:30 | 0 | 1.5 | 1.5 | IMU 10DOF MPU9250 Konfiguration
2023-12-19 | 51 | 17:00 | 22:00 | 0 | 5 | 5 | Dshot testing + IMU MPU9250 daten auslesen
2023-12-22 | 51 | 7:50 | 13:20 | 4.5 | 1 | 5.5 | Dshot DMA erweiterung + Motortest
2023-12-27 | 52 | 14:30 | 17:00 | 0 | 2.5 | 2.5 | Dshot DMA Programmverbesserungen
2023-12-28 | 52 | 12:00 | 14:30 | 0 | 2.5 | 2.5 | Dshot600 implementation finished
2024-01-04 | 1 | 12:30 | 14:30 | 0 | 2 | 2 | Dshot test in Kombination mit Fernbedienung
2024-01-08 | 2 | 13:30 | 15:00 | 0 | 1.5 | 1.5 | IMU MPU9250 und BMP280 initialisiert
2024-01-10 | 2 | 7:40 | 9:15 | 0 | 1.5833 | 1.5833 | Präsentation vor Betreuer erstellen
2024-01-11 | 2 | 18:00 | 20:00 | 0 | 2 | 2 | Präsentation vor Betreuer erstellen + Kurzfassung verfassen
2024-01-12 | 2 | 7:50 | 13:10 | 4.5 | 0.83333 | 5.3333 | Präsentation + Motortest + IMU tests
2024-01-14 | 2 | 12:30 | 13:15 | 0 | 0.75 | 0.75 | IMU daten auslesen
2024-01-16 | 3 | 10:35 | 12:20 | 0 | 1.75 | 1.75 | Motoransteuerung testen
2024-01-17 | 3 | 15:50 | 18:00 | 0 | 2.1667 | 2.1667 | IMU testing
2024-01-18 | 3 | 19:00 | 21:00 | 0 | 2 | 2 | IMU testing
2024-01-19 | 3 | 7:50 | 13:10 | 4.5 | 0.83333 | 5.3333 | Motortest mit Fernbedienung, ST-Link Fehlersuche
2024-01-20 | 3 | 15:00 | 19:30 | 0 | 4.5 | 4.5 | IMU Komplimentärfilter anwenden
2024-01-21 | 3 | 20:00 | 21:00 | 0 | 1 | 1 | Einlesen in Strommessung von der ESC
2024-01-22 | 4 | 15:35 | 17:00 | 0 | 1.4167 | 1.4167 | Magnetometer Tests
2024-01-23 | 4 | 19:55 | 21:00 | 0 | 1.0833 | 1.0833 | IMU Barometer init
2024-01-26 | 4 | 7:50 | 15:30 | 4.5 | 3.1667 | 7.6667 | IMU App test, PID Einlesen, Datenübertragung tests, neue Platine flashen
2024-01-28 | 4 | 20:00 | 21:00 | 0 | 1 | 1 | LED Muster erstellen
2024-01-29 | 5 | 20:30 | 21:00 | 0 | 0.5 | 0.5 | Flight Controller Platine DShot Ausgabe Test
2024-01-30 | 5 | 12:20 | 15:30 | 2.5 | 0.66667 | 3.1667 | PID Einlesen + Flight Controller Platine Test, IMU und Motoren
2024-01-31 | 5 | 18:32 | 21:00 | 0 | 2.4667 | 2.4667 | Besprechung Programm flashen + Platinen design
2024-02-01 | 5 | 11:00 | 12:30 | 0 | 1.5 | 1.5 | PID ausprogrammiert (noch nicht getestet)
2024-02-02 | 5 | 7:50 | 14:30 | 4.5 | 2.1667 | 6.6667 | Flight Controller Platine IMU-, DS2438-, Motortest
2024-02-05 | 6 | 10:00 | 11:15 | 0 | 1.25 | 1.25 | IMU + Data transmission tests
2024-02-05 | 6 | 14:50 | 17:24 | 0 | 2.5667 | 2.5667 | Dokumentation Fernsteuerung anfangen
2024-02-05 | 6 | 20:50 | 21:50 | 0 | 1 | 1 | Dokumentation Fernsteuerung weiterschreiben
2024-02-06 | 6 | 13:00 | 15:00 | 0 | 2 | 2 | Dokumentation Lagewinkel anfangen
2024-02-06 | 6 | 15:15 | 17:00 | 0 | 1.75 | 1.75 | Dokumentation PID, Lagewinkel, IMU weiterschreiben
2024-02-07 | 6 | 10:00 | 11:10 | 0 | 1.1667 | 1.1667 | Dokumentation DS2438 anfangen
2024-02-09 | 6 | 14:00 | 23:00 | 0 | 9 | 9 | Drohnen SW- / HW- / Flugtests
2024-02-16 | 7 | 9:30 | 16:00 | 3.5 | 3 | 6.5 | Datenübertragung + PID-Tests
2024-02-17 | 7 | 11:30 | 13:00 | 0 | 1.5 | 1.5 | Doku DS2438
2024-02-17 | 7 | 13:30 | 17:00 | 0 | 3.5 | 3.5 | Doku DS2438, IMU, Fernsteuerung
2024-02-18 | 7 | 14:15 | 16:00 | 0 | 1.75 | 1.75 | Doku IMU, MPU9250 + BMP280
2024-02-18 | 7 | 18:00 | 20:30 | 0 | 2.5 | 2.5 | Doku IMU + Software Blockschaltbild
2024-02-23 | 8 | 7:50 | 16:00 | 4.5 | 3.6667 | 8.1667 | Testen Datenübertragung + neuen PID-Regler
2024-02-23 | 8 | 20:30 | 22:45 | 0 | 2.25 | 2.25 | Doku PID-Regler
2024-02-24 | 8 | 10:45 | 13:00 | 0 | 2.25 | 2.25 | Doku schreiben
2024-02-24 | 8 | 13:40 | 15:30 | 0 | 1.8333 | 1.8333 | Doku schreiben
2024-02-26 | 9 | 18:45 | 22:45 | 0 | 4 | 4 | Programm: Regler Koeffizienten über UART ändern + Doku
2024-02-28 | 9 | 18:00 | 22:15 | 0 | 4.25 | 4.25 | Doku alles bisschen + Softwarearchitektur entwickeln
2024-02-29 | 9 | 18:00 | 23:30 | 0 | 5.5 | 5.5 | Doku Softwarearchitektur + Fehler ausbessern
2024-03-01 | 9 | 7:50 | 15:00 | 4.5 | 2.6667 | 7.1667 | Datenübertragung + PID-Tests
2024-03-02 | 9 | 14:30 | 20:15 | 0 | 5.75 | 5.75 | Doku finalisieren für V1-Abgabe
2024-03-04 | 10 | 16:30 | 18:30 | 0 | 2 | 2 | Doku finalisieren für V1-Abgabe
2024-03-05 | 10 | 12:20 | 16:35 | 4.25 | 0 | 4.25 | Doku zusammenfügen und kontrollieren
2024-03-08 | 10 | 7:50 | 13:10 | 4.5 | 0.83333 | 5.3333 | Flugtests
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0

## Betreuungsprotokoll
Betreuungsprotokoll für Diplomarbeit in der HTL Hollabrunn
Kandidat/in: | Maximilian Lendl | Jahrgang: |  |  | 5AHEL 2023/24
Thema: | FPV-Drohne | individuelle Themenstellung:
Betreuer: | Dipl. Josef Reisinger
Datum | Gesprächsnotiz | Fach-kompetenz | Methoden-kompetenz | Selbst-kompetenz | Sprach-kompetenz | Dokumentation | Aufgaben, To-Do
2017-06-14 | Was ist bisher geschehen? - Aktueller Status Besprechung der Aufgabenstellung Nächster Besprechnungstermin | 80 | 75 | 70 |  |  | Ausarbeitung von Konzepten Vorgänger Projekt nachvollziehen Welche Tätigkeiten sind für die Ferien geplant ? Was wird für diese Tätigkeiten während der Ferien benötigt (Bauteile,Messgeräte,...) ?
Begründung:

## Wochenstunden
Summe: |  | 348.9667
Woche: | Arbeitszeit:
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 3.4167
20 | 3.4167
21 | 4.5833
22 | 3.4167
23 | 0
24 | 5.6833
25 | 1.4833
26 | 7.9
27 | 1.9333
28 | 2.8
29 | 1.15
30 | 6.45
31 | 1.4333
32 | 7.0667
33 | 2
34 | 9.1
35 | 4.2167
36 | 11.5667
37 | 10.2167
38 | 10.5333
39 | 7.4167
40 | 12.1167
41 | 10.8833
42 | 8.8333
43 | 0
44 | 0
45 | 3.7
46 | 20.2833
47 | 11.75
48 | 13
49 | 4.5
50 | 0
51 | 10.5
52 | 5
1 | 2
2 | 11.1667
3 | 16.75
4 | 11.1667
5 | 14.3
6 | 18.7333
7 | 15.75
8 | 14.5
9 | 26.6667
10 | 11.5833
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0